# 长江中下游高温延伸期预测研究 60天工作流程与人员分工

执行周期为60天。前10天确定研究问题并形成建模数据，随后30天完成模型建立与评估，最后20天制作和修改PPT。第40天锁定展示所用的主要结果，为成果整理留足时间。

# 人员分工

| 顺序 | 成员 | 主责与交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 夏子明 | 项目统筹；查阅文献，确定预测目标、候选因子和数据来源，下载原始数据；与导师确认方案，整合研究结论与答辩内容。 |
| 2 | 龚吴屹 | AI模型研发；搭建训练流程，开展调参与误差分析，提交可复现代码和模型对比记录。 |
| 3 | 杨晨 | 模型评估与展示；参与实验，统一评价指标，汇总结果并制作PPT与答辩材料。 |
| 4 | 李翱森 | 气象分析与基准模型；筛选因子，建立简单基准，分析因子贡献和结果的气象意义。 |
| 5 | 魏金勇 | 数据处理与制图；清洗、对齐数据，形成建模数据集，按结果绘制图表并保存脚本。 |

# 60天进度安排

| 时间 | 主要工作 | 牵头人 | 阶段交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1—5天 | 确定高温定义、预测提前期、研究区域、评价指标；梳理文献与数据。 | 夏子明、李翱森 | 研究方案与因子清单 |
| 第6—10天 | 下载、清洗、对齐数据，划分训练、验证和测试年份。 | 夏子明、魏金勇 | 第一版建模数据集 |
| 第11—20天 | 建立基准模型；搭建并跑通第一个AI模型。 | 李翱森、龚吴屹 | 基准结果及首版模型结果 |
| 第21—30天 | 调整模型与因子组合，比较不同预测提前期的误差。 | 龚吴屹、李翱森 | 模型对比表与实验记录 |
| 第31—40天 | 完成最终评估、因子分析与气象解释，确定图表。 | 杨晨、李翱森、龚吴屹；魏金勇制图 | 锁定的结果表和图表 |
| 第41—50天 | 组织PPT结构，完成背景、方法、结果和局限的初稿。 | 杨晨；夏子明把关 | 完整PPT初稿 |
| 第51—60天 | 导师审阅、修改PPT、核对数字、排练答辩。 | 夏子明组织，全员参与 | 最终PPT与答辩稿 |

# 关键节点与执行约定

• 第10天：确认数据足以支持建模；若部分因子无法获取，及时缩小因子或研究范围。

• 第20天：至少产出一个可与基准模型比较的完整预测结果。

• 第40天：锁定主要模型、评价结果和图表；后续以核查、解释和展示为主。

• 固定测试年份后，不依据测试集结果反复选择因子或调参；记录各轮实验设置。

• 若模型未优于基准模型，如实分析原因并展示对比，避免为了展示效果夸大预测能力。